## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | - | 1 | 1ª semana | Gerente de Projeto | Pessoas | 2500 |  |  | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definir objetivos do sistema e proposta de valor | 1 | 2 | 2ª semana | Gerente de Projeto | Pessoas | 2500 |  | 1 | niciação | NÃO | 6
| 1.2 | Identificar funcionalidades essenciais | 1.1 | 2 | 3ª semana | Gerente de Projeto | Pessoas | 2000 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 2 | 4ª semana | Gerente de Projeto | Pessoas | 3200 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | 2 | 6ª semana | Gerente de Projeto | Pessoas | 7700 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Levantamento de requisitos | 2 | 2 | 8ª semana | Analistas | Pessoas | 2500 |  | 5 | Integração com APIs | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Definir arquitetura do sistema | 2.1 | 2 | 10ª semana | Arquitetos de Software | Pessoas | 3000 |  | 6 | Testes e Validação | Integração com APIs | 3
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2 | 3 | 13ª semana | Designers UX/UI | Pessoas | 5000 |  | 7 | Lançamento Interno | Testes e Validação | 6
| 3.1 | Criar protótipos interativos | 3 | 2 | 15ª semana | Designers | Pessoas | 4500 |  | 8 | Marketing e Divulgação | Lançamento Interno | 6
| 3.2 | Testes de usabilidade iniciais | 3.1 | 1 | 16ª semana | Equipe de Qualidade | Pessoas | 3500 |  | 9 | Manutenção e Atualizações | Marketing e Divulgação | Contínuo
| 4 | Desenvolvimento | 3.2 | 6 | 22ª semana | Desenvolvedores | Pessoas | 20000
| 4.1 | Implementação do backend | 4 | 3 | 25ª semana | Dev Backend | Pessoas | 10000
| 4.2 | Implementação do frontend | 4 | 3 | 28ª semana | Dev Frontend | Pessoas | 10000
| 5 | Integração com APIs de transporte | 4.2 | 3 | 31ª semana | Desenvolvedores | Pessoas | 15000
| 6 | Testes e Validação | 5 | 3 | 34ª semana | QA | Pessoas | 7500
| 6.1 | Testes unitários e integração | 6 | 2 | 36ª semana | QA | Pessoas | 5000
| 6.2 | Testes beta com usuários reais | 6.1 | 2 | 38ª semana | QA | Pessoas | 5000
| 7 | Lançamento Interno | 6.2 | 2 | 40ª semana | Gerente de Projeto | Pessoas | 6000
| 8 | Marketing e Divulgação | 7 | 3 | 43ª semana | Equipe de Marketing | Pessoas | 10000
| 9 | Manutenção e Atualizações | 8 | Contínuo | - | Desenvolvedores | Pessoas | 15000
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 139900
.

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | - | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2 | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.1 | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Mapas com locais de academias e parques | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 3.2.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.1 | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Codificação back-end | 4.1 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Implementar as funcionalidades principais | 4.1.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Módulo de dicas de saúde | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Gerador de planos de exercícios | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 4.2.3 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.1 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.2 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 5.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.1.3 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.1 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Monitorar o feedback dos usuários escolhidos para usar o app e analisar métricas de uso | 7.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.1 | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.1 | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 9.1.3 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 10.1.1 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.1.3 | Adaptação de mercado | 10.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Análise de expansão de mercado | 10.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.2 | Desenvolvimento de parcerias | 11.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Desenvolvimento de versões de assinatura - Monetização | 11.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250