## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Economia financeira e de tempo, facilidade de uso do site. | Influenciam o sucesso da plataforma por meio do uso e retorno dos usuários. | Utilizar a plataforma, fornecer feedback, compartilhar experiências de economia. | Data: 05/05/2025 Projeto: Fast n cheap | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Sucesso do produto, inovação na gestão de corridas e finanças. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento da solução. | Definir a visão do produto, priorizar funcionalidades, tomar decisões estratégicas baseadas em dados.
Desenvolvedores | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo com foco em dados financeiros e operacionais. | Impactam diretamente na qualidade técnica da plataforma. | Escrever código, implementar modelos preditivos, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento do negócio, penetração no mercado de mobilidade e gestão financeira. | Impactam nas estratégias de vendas, parcerias e marketing. | Negociar colaborações, fechar acordos, alcançar metas de crescimento. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos, impacto nos usuários finais e coleta de feedback inicial. | Reunião | Gerente de Projeto | Micrsoft Teams | Usuários Finais | Uma vez no início do projeto |  | Feedback dos usuários e motoristas sobre expectativas e objetivos | Coleta inicial | Direcionar o foco da solução para as necessidades reais do público-alvo
Marketing | Eficiência das campanhas, aumento da base de motoristas e passageiros. | Moldam a percepção da plataforma e fortalecem a marca. | Planejar campanhas, criar conteúdo informativo, monitorar métricas de engajamento. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Priorização de funcionalidades, critérios de aceitação e revisão dos entregáveis em cada sprint. | Reunião | Gerente de Projeto | Micrsoft Teams | Desenvolvedores | A cada 2 semanas |  | Feedback técnico dos desenvolvedores sobre funcionalidades e previsões | Após cada sprint | Ajustar entregas e evoluir modelos e ferramentas financeiras
UX (User Experience) | Satisfação do usuário, com design diferenciado. | Influenciam diretamente na usabilidade e fidelização dos usuários. | Projetar interfaces intuitivas, realizar testes com usuários, iterar com base no feedback. | STK-003 | Reuniões Diárias | Atualização do progresso, discussão de desafios, coordenação de tarefas e planejamento de curto prazo. | Reunião | Gerente de Projeto | Micrsoft Teams | Desenvolvedores | Diariamente |  | Feedback da equipe sobre tarefas técnicas e operacionais | Durante as dailies | Manter sincronia e eficiência no desenvolvimento
Equipe de Suporte ao Cliente | Atendimento eficaz, melhoria contínua no suporte ao usuário. | Podem elevar a confiança e retenção do cliente. | Responder dúvidas, solucionar problemas, coletar insights para melhorias. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Avaliação do impacto do projeto nas atividades comerciais, revisão das estratégias e alinhamento de vendas. | Reunião | Gerente Comercial | Micrsoft Teams | Membros da equipe comercial | Após cada reunião |  | Feedback da equipe comercial sobre estratégias e aceitação no mercado | Imediatamente após a reunião | Ajustar o posicionamento do produto conforme retorno do mercado
Gerência Executiva/Alta Administração | Sustentabilidade do projeto, expansão escalável. | Definem a estratégia e o uso eficiente de recursos. | Estabelecer metas de longo prazo, alocar recursos com inteligência, tomar decisões de alto impacto. | STK-005 | Reunião de Estratégia de Marketing | Desenvolvimento de estratégias de marketing, criação de conteúdo e coordenação para promover o produto/serviço. | Reunião | Gerente de Marketing | Micrsoft Teams | Membros da equipe de marketing | A cada 15 dias |  | Feedback sobre campanhas de marketing e alcance de novos usuários | Após cada reunião | Otimizar ações promocionais e mensagens de valor
FECAP/Khipo | Precisão dos algoritmos de IA na previsão de fluxo de caixa e precificação dinâmica. | Impactam diretamente no valor percebido pelos usuários e no desempenho da plataforma. | Ajustar modelos, validar previsões, integrar inteligência de mercado. | STK-006 | Sessões de Design e Usabilidade | Discussão de protótipos, pesquisa de usuário, testes de usabilidade e refinamento da experiência do usuário. | Reunião | Designer | Micrsoft Teams | Membros da equipe de UX | Semanalmente |  | Feedback de UX sobre protótipos e testes | Após cada sessão | Melhorar experiência e usabilidade com base em dados reais
|  |  |  | STK-007 | Reunião de Feedback do Cliente | Discussão das necessidades e preocupações dos clientes, identificação de problemas e melhoria contínua do suporte. | Reunião | Gerente de Suporte ao Cliente | Micrsoft Teams | Membros da equipe de suporte ao cliente | A cada 2 semanas |  | Feedback dos clientes/motoristas sobre atendimento e suporte | Após cada reunião | Resolver problemas e fortalecer relacionamento com os usuários
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Revisão Estratégica | Avaliação do alinhamento estratégico, alocação de recursos, tomada de decisões críticas e revisão dos principais indicadores de desempenho. | Reunião | CEO/Gerente de Projeto | Micrsoft Teams | Membros da alta administração, como Diretores e Gerentes. | Mensalmente |  | Feedback sobre aderência aos objetivos estratégicos do projeto | Após cada reunião | Garantir alinhamento com metas maiores da empresa
|  |  |  | STK-009 | Revisão dos Requisitos Técnicos do Projeto | Avaliação dos requisitos técnicos estabelecidos no início do projeto | Reunião | Toda Equipe | Laboratórios/Auditório FECAP | Professores/André (Khipo) | Trimestralmente |  | Avaliação técnica sobre previsões e desempenho da solução | Após cada reunião | Validar e ajustar os requisitos técnicos do sistema
[5 empty] | Gerente do projeto: Vinícius Brandão |  | Elaborado por: Fast n Cheap |  |  |  | Aprovado por: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP/Khipo

## Matriz_Responsabilidade Exemplo
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | GP | GEF | GAE | GMO | GC | DI | INFO | SEG
1 | Gerenciar o Projeto
1.1 | Planejamento Inicial | R / A | C | C | C | C | I | I | I
1.1.1 | Elaborar a W.B.S | R / A | P | P | P | P | TC | TC | TC
1.1.2 | Elaborar o Cronograma | RE / RA | C | C | C | C | C | C | C
1.1.3 | Definir Orçamento Global | bar: Equipe do Projeto GP to Equipe do Projeto SEG
1.1.4 | Preparação de Infraestrutura e Espaço Físico | RE | R | C | C | C | C | C | C
1.1.5 | Entregar o Plano do Projeto | RE | C | C | C | C | I | I | I
1.2 | Controle | RE | C | C | C | C | I
1.2.1 | Realizar Reuniões Semanais de Acompanhamento | bar: Equipe do Projeto GP to Equipe do Projeto SEG
1.2.2 | Aquisição de Recursos e Licenças | RE | C | R | R | C | I | C | I
1.3 | Fechamento | RE | C | C | C | C | I | I | I
1.3.1 | Reunião Final para Entrega do Projeto | bar: RE to I
1.3.2 | Execução Técnica do Sistema | RE | C | I | I | I | C | R / A | C
1.3.3 | Entregar Relatório Final do Projeto | RE | C | C | C | C | I | I | I
1.4 | Coletar Feedback e Aprovar Entrega Final | R / A | C | C | C | C | I | C | C
Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
GP - Geretne do Projeto
R - Responsável pela Execução |  | RE: GEF - Gerente de Adequação do Espaço Físico
A - Responsável pela Aprovação |  | RE: GAE - Gerente da Aquisição de Equipamentos
C - Consultado |  | RE: GMO - Gerente da Aquisição de Mão de Obra
I - Informado |  | RE: GC - Gerente de Contratações
P - Participante |  | RE: DI - Designer de Interiores
Info - Informática
Seg - Segurança
Note on D5: Gerente do Projeto
Note on E5: Gerente de Adequação do Espaço Físico
Note on F5: Gerente de Aquisição de Equipamentos
Note on G5: Gerente de Mão-de-Obra
Note on H5: Gerente de Contratações de Terceiros
Note on I5: Designer de Interiores
Note on J5: Sistema de Informatização
Note on K5: Sistemas de Segurança

## Template
Matriz de Responsabilidade
Cod. | Etapas – Atividades | Equipe do Projeto
|  | Vinicius Brandão (Gerente do Projeto) | Murilo Dias (Dev Backend) | Guilherme Rodrigues (Dev Frontend) | João Henrique (Cientista de Dados)
1 | Gerenciar o Projeto
1.1 | Planejamento Inicial | R/A | C | C | C
1.1.1 | Elaborar a WBS | R/A | C | C | C
1.1.2 | Elaborar o Cronograma | R/A | C | C | C
1.1.3 | Definir Escopo Técnico | R/A | C | C | C
1.1.4 | Definir Tecnologias e Ferramentas | R/A | C | C | C
1.1.5 | Entregar Plano do Projeto | R/A | I | I | I
2 | Execução Tecnica
2.1 | Análise de Requisitos | R/A | C | C | C
2.1.2 | Definir Tecnologias do Projeto | C | P | C | C
2.2 | Modelar Banco de Dados | C | R | C | C
2.3 | Desenvolvimento Backend | C | R | P | C
2.4 | Desenvolvimento Frontend | C | C | R | C
2.5 | Integração com API de Preços | C | R | C | C
2.6 | Coleta e Tratamento de Dados | C | C | I | R
2.7 | Modelagem Preditiva | C | C | I | R
2.8 | Validação de Modelos | C | C | C | R
2.9 | Desenvolvimento do Dashboard | C | C | R | C
3 | Encerramento e entrega
3.1 | Testes Funcionais | C | P | P | C
3.2 | Entregar Relatório Final do Projeto | R/A | I | I | I
3.3 | Coletar Feedback e Aprovar Entrega Final | R/A | C | C | C
| Legenda - - Gráfico RACI |  | Equipe do projeto
| R - Responsável pela Execução |  | GP - Gerente do Projeto
| A - Responsável pela Aprovação |  | BE - Backend (API, BANCO)
| C - Consultado |  | FE - Frontend (app Android)
| I - Informado |  | DS - Data Scientist (predição de preços)
P - Participante

## Mapa Competência - Modelo
Perfil de Qualificação
0 | Nenhum conhecimento
2 | Participou de treinamento |  | Empresa: | [10 empty] | Fast n Cheap
5 | Domínio básico |  | Revisado em: 05/2025
8 | Experiência prática |  | Seção/depto: Equipe de Desenvolvimento
10 | Especialista |  | Responsavel: Vinícius Brandão
|  |  | Desenvol. Mobile (Android/Java) | Desenvolvimento Backend (Node.js/TypeScript/Java) | Integração com Banco de Dados (MongoDb) | Versionamento de Código (Git/GitHub) | Machine Learning/Predictive Modeling (Python,Random Forest,pandas) | Tratamento e Análise de Dados (Excel, Python) | Deploy de APIs e Modelos (MongoDb) | Segurança e Privacidade de Dados | Testes de Software | Gestão de Projetos e Tarefas (Kanban/Backlog/Project) | Comunicação Eficiente | Trabalho em Equipe | Resolução de Problemas | Pensamento Crítico | Aprendizado Contínuo
|  | Vinícius Brandão | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Murilo Dias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Guilherme Rodrigues | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | João Henrique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250