## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | Fast n Cheap | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 139900 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-06-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Total
| Iniciação | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500
| Definir objetivos e proposta de valor | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500
| Identificar funcionalidades essenciais | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000
| Formar equipe de desenvolvimento | DESPESA | RH | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200
| Planejamento | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 7700 | 7700 |  |  | 7700 |  |  | 7700
| Levantamento de requisitos | DESPESA | ANÁLISE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
| Definir arquitetura do sistema | DESPESA | ENGENHARIA | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000
| Design e Prototipagem | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Criar protótipos interativos | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 4500
| Testes de usabilidade iniciais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 3500 | 3500
| Desenvolvimento | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 20000
| Implementação do backend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Implementação do frontend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Integração com APIs de transporte | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
| Testes e Validação | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 7500
| Testes unitários e integração | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Testes beta com usuários reais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Lançamento Interno | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 6000
| Marketing e Divulgação | DESPESA | MARKETING | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Manutenção e Atualizações | DESPESA | SUPORTE/CONTÍNUO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 25500 | 4500 | 10900 | 25500 | 96500 | 139900
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 28000 | 4500 | 10900 | 25500 | 96500 | 139900

## Fluxo de Caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | Fast n Cheap | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 139900 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Total
| Iniciação | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 2200
| Definir objetivos e proposta de valor | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000
| Identificar funcionalidades essenciais | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 1800
| Formar equipe de desenvolvimento | DESPESA | RH | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000
| Planejamento | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000
| Levantamento de requisitos | DESPESA | ANÁLISE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 2300
| Definir arquitetura do sistema | DESPESA | ENGENHARIA | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
| Design e Prototipagem | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4700 | 4700 |  |  |  |  | 4700 | 4700
| Criar protótipos interativos | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4300 | 4300 |  |  |  |  | 4300 | 4300
| Testes de usabilidade iniciais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000
| Desenvolvimento | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  | 18000
| Implementação do backend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| Implementação do frontend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| Integração com APIs de transporte | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 13500 | 13500 |  |  |  |  | 13500 | 13500
| Testes e Validação | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 6800 | 6800
| Testes unitários e integração | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 4500
| Testes beta com usuários reais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4800 | 4800
| Lançamento Interno | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Marketing e Divulgação | DESPESA | MARKETING | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| Manutenção e Atualizações | DESPESA | SUPORTE/CONTÍNUO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 23000 | 3800 | 10000 | 23000 | 86600 | 125600
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 25200 | 3800 | 10000 | 23000 | 86600 | 125600

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 25500 | 23000 | 25500 | 23000 | -2500 | -9.804%
1 | 4500 | 3800 | 30000 | 26800 | -3200 | -10.67%
2 | 10900 | 10000 | 40900 | 36800 | -4100 | -10.02%
3 | 25500 | 23000 | 66400 | 59800 | -6600 | -9.94%
4 | 96500 | 86600 | 96500 | 86600 | -9900 | -10.26%
Total | 162900 | 146400
Saldo Final | 16500