## Diagrama de rede-precendência 1
Projeto Fast n Cheap |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  |  | UDI - Último dia de início | [11 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  |  | UDT - Último dia de término | [12 empty] | Atividade fantasma
[5 empty] | FL-Folgas Livres |  |  | 0 | É o caminho crítico
[5 empty] | FT-Folgas totais | [10 empty] | Dias
Legenda do NÓ
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | modelo | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iniciação | A | - | 10 | atividade | duração |  |  |  |  | C | 5 | bar: 10
Planejamento | B | A | 14 | PDI | PDT |  |  |  |  | 24 | 29 | bar: 4
Design e Prototipagem | C | B | 5 | UDI | UDT |  |  |  |  | 26 | 31 |  |  |  |  | 1: A; 5: C; 11: F; 15: H
Desenvolvimento | D | B | 7 | FL | FT |  |  |  |  | 2 | 2
Integraçao | E | B | 8
Teste e Valdação | F | C/D | 9 | bar: 4
Manutenção e Atualizações | G | E/F | 6 | A | 10 | B | 14 |  |  | D | 7 | F | 9 | G | 6
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 24 |  |  | 24 | 31 | 31 | 40 | 40 | 46
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 24 |  |  | 24 | 31 | 31 | 40 | 40 | 46
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | E | 8
[10 empty] | 24 | 32
[10 empty] | 32 | 40
[10 empty] | 8 | 8

## Diagrama de rede-precedência 2
Projeto Fast n Cheap
|  |  |  | A | 3 | B | 2 | D | 15 | E | 3 | G | 2
|  |  |  | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 23 | 35 | 37
|  |  |  | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 23 | 32 | 35 | 35 | 37
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0
Identificar funcionalidades essenciais | A | - | 3
Formar equipe de desenvolvimento e design | B | A | 2
Planejamento | C | B | 2 |  |  |  |  | C | 2
Levantamento de requisitos | D | B | 15 |  |  |  |  | 5 | 7 | F | 12 | k | 3 | l | 1 | O | 1
Definir arquitetura do sistema | E | D | 3 |  |  |  |  | 5 | 7 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 44 | 45
Design e Prototipagem | F | D/E | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 44 | 45
Criar protótipos interativos | G | F | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes de usabilidade iniciais | H | C | 3
Desenvolvimento | I | A | 5
Implementação do backend | J | I | 20
Implementação do frontend | K | D/J | 3 |  |  | I | 5 |  |  | H | 3 |  |  | M | 3 | P | 6 | Q | 3
Integração com APIs de transporte | L | K | 1 |  |  | 3 | 8 |  |  | 7 | 10 |  |  | 39 | 42 | 45 | 51 | 51 | 54
Testes e Validação | M | L | 3 |  |  | 10 | 15 |  |  | 7 | 10 |  |  | 39 | 42 | 45 | 51 | 51 | 54
Testes unitários e integração | N | M | 2 |  |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lançamento Interno | O | N | 1
Marketing e Divulgação | P | O | 6
Manutenção e Atualizações | Q | P | 3 | [6 empty] | J | 20 |  |  | N | 2
[10 empty] | 8 | 28 |  |  | 42 | 44
[10 empty] | 15 | 35 |  |  | 42 | 44
[10 empty] | 7 | 7 |  |  | 0 | 0