## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Fast n Cheap
Gerente Responsável |  | Vinícius Brandão
Data da avaliação |  | 2025-04-22
Histórico da avaliação de riscos
2025-04-14 | Criação do plano de gestão de risco.
2025-04-22 | Atualização do plano de gestão de risco, feita pelo gerente de projeto.

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Fast n Cheap
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Dados Pessoais | Violação de Dados | Como resultado de controle de acesso inadequado ou uso indevido de credenciais | Pode ocorrer vazamento de dados sensíveis (data breach) | O que acarretaria sanções legais, danos à reputação e perda de confiança de clientes | Vinicius | Mitigação | Autenticação multifator, controle de acessos, criptografia de dados | Notificar ANPD, clientes afetados, isolar sistema comprometido | Perda de confiança institucional, ações judiciais, multas da LGPD | 0.32 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Pessoas | Engenharia Social | Como resultado da falta de conscientização dos usuários | Pode ocorrer ataque de phishing com roubo de credenciais ou instalação de malware | O que acarretaria acesso indevido ao sistema e possíveis perdas financeiras | João | Mitigação | Treinamento de segurança, simulações de phishing, validação de identidade | Redefinir credenciais, investigar contas comprometidas, bloquear acessos | Propagação de malware, comprometimento em cadeia, interrupção de operações críticas | 0.32
R03 | Processos | Falha de Comunicação | Como resultado da ausência de alinhamento entre áreas de TI e compliance | Pode ocorrer não conformidade com políticas de privacidade e segurança | O que acarretaria sanções por não atendimento à LGPD ou normas internas | Vinicius | Mitigação | Reuniões regulares de alinhamento, documentação clara de políticas de segurança | Revalidação dos processos e ajustes emergenciais | Exposição a auditorias externas, conflitos internos entre equipes | 0.08
R04 | Infraestrutura | Falha de Disponibilidade | Como resultado da ausência de redundância em servidores | Pode ocorrer indisponibilidade do sistema crítico | O que acarretaria paralisação de operações e perda de produtividade | Vinicius | Mitigação | Hospedagem em nuvem com redundância, failover automático | Ativação de plano de continuidade, uso de backups e failover | Perda de receita temporária, insatisfação de usuários, aumento de suporte técnico | 0.04
R05 | Dispositivos | Hardware Vulnerável | Como resultado do uso de equipamentos obsoletos e não atualizados | Pode ocorrer exploração de vulnerabilidades conhecidas | O que acarretaria comprometimento do sistema por ataques externos | Vinicius | Mitigação | Ciclo de atualização de hardware, aplicação de patches e firmware atualizados | Substituição imediata do dispositivo e isolamento da rede | Entrada de backdoors persistentes, alto custo de correção emergencial | 0.08
R06 | Aplicações | Vulnerabilidades de Software | Como resultado da falta de validação e testes de segurança nas aplicações | Pode ocorrer execução de código malicioso ou exploração via SQL Injection | O que acarretaria acesso indevido e possível manipulação de dados | João | Mitigação | Testes de segurança (pentest, fuzzing), validação de entrada e firewalls WAF | Correção com patches emergenciais, rollback da versão | Perda de dados, alteração não autorizada de registros, falhas em cadeia de sistemas | 0.32
R07 | Integrações | APIs Expostas | Como resultado de má configuração ou exposição de endpoints sem autenticação | Pode ocorrer acesso não autorizado via API pública | O que acarretaria vazamento de dados ou uso indevido de recursos internos | Guilherme | Mitigação | Gateway de API, autenticação robusta e limitação de requisições | Desabilitar temporariamente APIs afetadas, rotacionar chaves | Ataques a outros serviços conectados, exfiltração silenciosa, exploração em larga escala | 0.16
R08 | Conectividade | Ataques de Rede | Como resultado de falta de proteção contra tráfego malicioso | Pode ocorrer ataque DDoS ou interceptação de dados em trânsito | O que acarretaria interrupção no serviço ou exposição de dados em trânsito | João | Mitigação | Firewall, IDS/IPS, VPN para canais seguros | Redirecionar tráfego, acionar mitigação via provedores, aplicar filtragem agressiva | Afetamento de múltiplos usuários simultaneamente, perda de SLAs, sobrecarga de suporte | 0.16

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Fast n Cheap
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de controle de acesso inadequado ou uso indevido de credenciais | Pode ocorrer vazamento de dados sensíveis (data breach) | O que acarretaria sanções legais, danos à reputação e perda de confiança de clientes | Vinicius | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 43% | 34% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de conscientização dos usuários | Pode ocorrer ataque de phishing com roubo de credenciais ou instalação de malware | O que acarretaria acesso indevido ao sistema e possíveis perdas financeiras | João | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 78% | 67%
R03 | Como resultado da ausência de alinhamento entre áreas de TI e compliance | Pode ocorrer não conformidade com políticas de privacidade e segurança | O que acarretaria sanções por não atendimento à LGPD ou normas internas | Vinicius | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 15% | 14%
R04 | Como resultado da ausência de redundância em servidores | Pode ocorrer indisponibilidade do sistema crítico | O que acarretaria paralisação de operações e perda de produtividade | Vinicius | Muito baixa - 0,05 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | Alta - 0,40 | 0.02 |  | 15% | 14%
R05 | Como resultado do uso de equipamentos obsoletos e não atualizados | Pode ocorrer exploração de vulnerabilidades conhecidas | O que acarretaria comprometimento do sistema por ataques externos | Vinicius | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.04 |  | 24% | 24%
R06 | Como resultado da falta de validação e testes de segurança nas aplicações | Pode ocorrer execução de código malicioso ou exploração via SQL Injection | O que acarretaria acesso indevido e possível manipulação de dados | João | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Maior que 20% - 2,80 | 3.92 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 78% | 34%
R07 | Como resultado de má configuração ou exposição de endpoints sem autenticação | Pode ocorrer acesso não autorizado via API pública | O que acarretaria vazamento de dados ou uso indevido de recursos internos | Guilherme | Muito baixa - 0,05 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.02 |  | 30% | 27%
R08 | Como resultado de falta de proteção contra tráfego malicioso | Pode ocorrer ataque DDoS ou interceptação de dados em trânsito | O que acarretaria interrupção no serviço ou exposição de dados em trânsito | João | Alta - 0,4 | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05 | 0.02 |  | 15% | 14%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Fast n Cheap
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de controle de acesso inadequado ou uso indevido de credenciais | Pode ocorrer vazamento de dados sensíveis (data breach) | O que acarretaria sanções legais, danos à reputação e perda de confiança de clientes | Vinicius | Perda de confiança institucional, ações judiciais, multas da LGPD | 4300 | 10 | Dias de atraso na implantação | Autenticação multifator, controle de acessos, criptografia de dados | Notificar ANPD, clientes afetados, isolar sistema comprometido | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de conscientização dos usuários | Pode ocorrer ataque de phishing com roubo de credenciais ou instalação de malware | O que acarretaria acesso indevido ao sistema e possíveis perdas financeiras | João | Propagação de malware, comprometimento em cadeia, interrupção de operações críticas | 7800 | 20 | Dias de atraso na implantação | Treinamento de segurança, simulações de phishing, validação de identidade | Redefinir credenciais, investigar contas comprometidas, bloquear acessos
R03 | Como resultado da ausência de alinhamento entre áreas de TI e compliance | Pode ocorrer não conformidade com políticas de privacidade e segurança | O que acarretaria sanções por não atendimento à LGPD ou normas internas | Vinicius | Exposição a auditorias externas, conflitos internos entre equipes | 1500 | 4 | Dias de atraso na implantação | Reuniões regulares de alinhamento, documentação clara de políticas de segurança | Revalidação dos processos e ajustes emergenciais
R04 | Como resultado da ausência de redundância em servidores | Pode ocorrer indisponibilidade do sistema crítico | O que acarretaria paralisação de operações e perda de produtividade | Vinicius | Perda de receita temporária, insatisfação de usuários, aumento de suporte técnico | 1500 | 4 | Dias de atraso na implantação | Hospedagem em nuvem com redundância, failover automático | Ativação de plano de continuidade, uso de backups e failover
R05 | Como resultado do uso de equipamentos obsoletos e não atualizados | Pode ocorrer exploração de vulnerabilidades conhecidas | O que acarretaria comprometimento do sistema por ataques externos | Vinicius | Entrada de backdoors persistentes, alto custo de correção emergencial | 2400 | 7 | Dias de atraso na implantação | Ciclo de atualização de hardware, aplicação de patches e firmware atualizados | Substituição imediata do dispositivo e isolamento da rede
R06 | Como resultado da falta de validação e testes de segurança nas aplicações | Pode ocorrer execução de código malicioso ou exploração via SQL Injection | O que acarretaria acesso indevido e possível manipulação de dados | João | Perda de dados, alteração não autorizada de registros, falhas em cadeia de sistemas | 7800 | 10 | Dias de atraso na implantação | Testes de segurança (pentest, fuzzing), validação de entrada e firewalls WAF | Correção com patches emergenciais, rollback da versão
R07 | Como resultado de má configuração ou exposição de endpoints sem autenticação | Pode ocorrer acesso não autorizado via API pública | O que acarretaria vazamento de dados ou uso indevido de recursos internos | Guilherme | Ataques a outros serviços conectados, exfiltração silenciosa, exploração em larga escala | 3000 | 8 | Dias de atraso na implantação | Gateway de API, autenticação robusta e limitação de requisições | Desabilitar temporariamente APIs afetadas, rotacionar chaves
R08 | Como resultado de falta de proteção contra tráfego malicioso | Pode ocorrer ataque DDoS ou interceptação de dados em trânsito | O que acarretaria interrupção no serviço ou exposição de dados em trânsito | João | Afetamento de múltiplos usuários simultaneamente, perda de SLAs, sobrecarga de suporte | 1500 | 4 | Dias de atraso na implantação | Firewall, IDS/IPS, VPN para canais seguros | Redirecionar tráfego, acionar mitigação via provedores, aplicar filtragem agressiva

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Diagrama de rede-precendência 1
Projeto Fast n Cheap |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  |  | UDI - Último dia de início | [11 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  |  | UDT - Último dia de término | [12 empty] | Atividade fantasma
[5 empty] | FL-Folgas Livres |  |  | 0 | É o caminho crítico
[5 empty] | FT-Folgas totais | [10 empty] | Dias
Legenda do NÓ
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | modelo | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iniciação | A | - | 10 | atividade | duração |  |  |  |  | C | 5 | bar: 10
Planejamento | B | A | 14 | PDI | PDT |  |  |  |  | 24 | 29 | bar: 4
Design e Prototipagem | C | B | 5 | UDI | UDT |  |  |  |  | 26 | 31 |  |  |  |  | 1: A; 5: C; 11: F; 15: H
Desenvolvimento | D | B | 7 | FL | FT |  |  |  |  | 2 | 2
Integraçao | E | B | 8
Teste e Valdação | F | C/D | 9 | bar: 4
Manutenção e Atualizações | G | E/F | 6 | A | 10 | B | 14 |  |  | D | 7 | F | 9 | G | 6
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 24 |  |  | 24 | 31 | 31 | 40 | 40 | 46
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 24 |  |  | 24 | 31 | 31 | 40 | 40 | 46
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | E | 8
[10 empty] | 24 | 32
[10 empty] | 32 | 40
[10 empty] | 8 | 8

## Diagrama de rede-precedência 2
Projeto Fast n Cheap
|  |  |  | A | 3 | B | 2 | D | 15 | E | 3 | G | 2
|  |  |  | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 23 | 35 | 37
|  |  |  | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 23 | 32 | 35 | 35 | 37
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0
Identificar funcionalidades essenciais | A | - | 3
Formar equipe de desenvolvimento e design | B | A | 2
Planejamento | C | B | 2 |  |  |  |  | C | 2
Levantamento de requisitos | D | B | 15 |  |  |  |  | 5 | 7 | F | 12 | k | 3 | l | 1 | O | 1
Definir arquitetura do sistema | E | D | 3 |  |  |  |  | 5 | 7 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 44 | 45
Design e Prototipagem | F | D/E | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 44 | 45
Criar protótipos interativos | G | F | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes de usabilidade iniciais | H | C | 3
Desenvolvimento | I | A | 5
Implementação do backend | J | I | 20
Implementação do frontend | K | D/J | 3 |  |  | I | 5 |  |  | H | 3 |  |  | M | 3 | P | 6 | Q | 3
Integração com APIs de transporte | L | K | 1 |  |  | 3 | 8 |  |  | 7 | 10 |  |  | 39 | 42 | 45 | 51 | 51 | 54
Testes e Validação | M | L | 3 |  |  | 10 | 15 |  |  | 7 | 10 |  |  | 39 | 42 | 45 | 51 | 51 | 54
Testes unitários e integração | N | M | 2 |  |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lançamento Interno | O | N | 1
Marketing e Divulgação | P | O | 6
Manutenção e Atualizações | Q | P | 3 | [6 empty] | J | 20 |  |  | N | 2
[10 empty] | 8 | 28 |  |  | 42 | 44
[10 empty] | 15 | 35 |  |  | 42 | 44
[10 empty] | 7 | 7 |  |  | 0 | 0

## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | Fast n Cheap | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 139900 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-06-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Total
| Iniciação | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500
| Definir objetivos e proposta de valor | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500
| Identificar funcionalidades essenciais | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000
| Formar equipe de desenvolvimento | DESPESA | RH | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200
| Planejamento | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 7700 | 7700 |  |  | 7700 |  |  | 7700
| Levantamento de requisitos | DESPESA | ANÁLISE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
| Definir arquitetura do sistema | DESPESA | ENGENHARIA | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000
| Design e Prototipagem | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Criar protótipos interativos | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 4500
| Testes de usabilidade iniciais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 3500 | 3500
| Desenvolvimento | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 20000
| Implementação do backend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Implementação do frontend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Integração com APIs de transporte | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
| Testes e Validação | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 7500
| Testes unitários e integração | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Testes beta com usuários reais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Lançamento Interno | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 6000
| Marketing e Divulgação | DESPESA | MARKETING | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Manutenção e Atualizações | DESPESA | SUPORTE/CONTÍNUO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 25500 | 4500 | 10900 | 25500 | 96500 | 139900
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 28000 | 4500 | 10900 | 25500 | 96500 | 139900

## Fluxo de Caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | Fast n Cheap | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 139900 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Total
| Iniciação | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 2200
| Definir objetivos e proposta de valor | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000
| Identificar funcionalidades essenciais | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 1800
| Formar equipe de desenvolvimento | DESPESA | RH | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000
| Planejamento | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000
| Levantamento de requisitos | DESPESA | ANÁLISE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 2300
| Definir arquitetura do sistema | DESPESA | ENGENHARIA | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
| Design e Prototipagem | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4700 | 4700 |  |  |  |  | 4700 | 4700
| Criar protótipos interativos | DESPESA | DESIGN | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4300 | 4300 |  |  |  |  | 4300 | 4300
| Testes de usabilidade iniciais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000
| Desenvolvimento | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  | 18000
| Implementação do backend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| Implementação do frontend | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| Integração com APIs de transporte | DESPESA | DEV | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 13500 | 13500 |  |  |  |  | 13500 | 13500
| Testes e Validação | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 6800 | 6800
| Testes unitários e integração | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 4500
| Testes beta com usuários reais | DESPESA | QUALIDADE | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4800 | 4800
| Lançamento Interno | DESPESA | GESTÃO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Marketing e Divulgação | DESPESA | MARKETING | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| Manutenção e Atualizações | DESPESA | SUPORTE/CONTÍNUO | Fast n Cheap | 1 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 23000 | 3800 | 10000 | 23000 | 86600 | 125600
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 25200 | 3800 | 10000 | 23000 | 86600 | 125600

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 25500 | 23000 | 25500 | 23000 | -2500 | -9.804%
1 | 4500 | 3800 | 30000 | 26800 | -3200 | -10.67%
2 | 10900 | 10000 | 40900 | 36800 | -4100 | -10.02%
3 | 25500 | 23000 | 66400 | 59800 | -6600 | -9.94%
4 | 96500 | 86600 | 96500 | 86600 | -9900 | -10.26%
Total | 162900 | 146400
Saldo Final | 16500